## Histórias de usuário
Histórias de usuário: MultiPag
Equipe: Eduardo Lourenço da Silva, Gabriel Pereira Lugon Moulin e João Pedro Novak Rausis
Epic | Feature | ID | História de usuário | Critérios de aceitação | Story points | Justificativa dos pontos | Sprint
E01 Business: emitir e receber cobranças | F01 Conta do business | US01 | Como business, eu preciso me cadastrar informando nome ou responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha para que eu possa começar a emitir cobranças. | 1 - O cadastro deve ter 3 etapas. 2 - O CPF deve ser validado e não pode estar cadastrado. 3 - A senha deve ser salva criptografada (hash). | 5 | Cadastro em 3 etapas, com consulta de CPF e senha com hash. Complexidade média e volume médio. | Sprint 1
E01 Business: emitir e receber cobranças | F01 Conta do business | US02 | Como business, eu preciso entrar com e-mail e senha para acessar minha conta de forma segura. | 1 - Credenciais válidas levam ao painel. 2 - A autenticação deve usar token com expiração. 3 - Credencial inválida mostra mensagem de erro. | 3 | Não é só uma tela: tem token, expiração e tratamento de erro. Risco baixo. | Sprint 1
E01 Business: emitir e receber cobranças | F02 Cobranças | US03 | Como business, eu preciso criar uma cobrança informando valor, descrição e cliente destinatário para que eu possa cobrar meu cliente. | 1 - O fluxo deve ter 5 etapas, com revisão antes de salvar. 2 - O valor deve ser maior que zero e o cliente é obrigatório. 3 - A cobrança é salva como pendente, junto com os métodos escolhidos. | 8 | É o centro do sistema: 5 etapas, várias validações e gravação da cobrança com os métodos. Maior volume de trabalho. | Sprint 1
E01 Business: emitir e receber cobranças | F02 Cobranças | US04 | Como business, eu preciso escolher os métodos de pagamento aceitos em cada cobrança (Pix, cartão, boleto e cripto) para que o cliente pague pelo meio que eu aceito. | 1 - Pelo menos um método deve ser marcado. 2 - Os métodos ficam salvos junto da cobrança. 3 - O cliente só vê os métodos habilitados. | 3 | Seleção simples, mas grava em tabela própria e depende da US03. | Sprint 1
E01 Business: emitir e receber cobranças | F02 Cobranças | US05 | Como business, eu preciso de um link único de pagamento para cada cobrança para que o cliente consiga pagar. | 1 - O link é gerado ao criar a cobrança. 2 - Dois links nunca podem ter o mesmo código. | 2 | Gera o identificador e monta a URL. O cuidado é não repetir o código. | Sprint 2
E01 Business: emitir e receber cobranças | F02 Cobranças | US06 | Como business, eu preciso copiar o link da cobrança para enviar ao meu cliente. | 1 - A tela da cobrança tem o botão de copiar o link. 2 - Não há envio automático nesta versão. | 1 | Só o botão de copiar. Sem envio por e-mail. | Sprint 2
E01 Business: emitir e receber cobranças | F03 Saldo e saques | US07 | Como business, eu preciso ver meu saldo disponível em reais para saber quanto posso sacar. | 1 - O saldo aparece no painel. 2 - O saldo é atualizado após cada pagamento confirmado. | 2 | Exibição simples, mas o saldo precisa estar certo depois de cada pagamento. | Sprint 2
E01 Business: emitir e receber cobranças | F03 Saldo e saques | US08 | Como business, eu preciso consultar o extrato de movimentações para acompanhar os pagamentos que recebi. | 1 - A lista deve ter filtro por período e tipo. 2 - A lista deve ter paginação. 3 - O extrato mostra os totais do período. | 5 | Filtros, paginação e totais do período. Não tem exportação. | Sprint 4
E01 Business: emitir e receber cobranças | F03 Saldo e saques | US09 | Como business, eu preciso solicitar saque do meu saldo via Pix para receber o dinheiro das cobranças. | 1 - O saque só pode ser via Pix. 2 - O valor não pode ser maior que o saldo. 3 - A chave Pix deve ser validada (US28). 4 - O saldo baixa e o saque fica registrado (transferência simulada). | 8 | Mexe em três tabelas e precisa ser transacional. A transferência é simulada, por isso não passa de 8. | Sprint 5
E02 Pagamento: o cliente paga a cobrança | F04 Pagamento pelo cliente | US10 | Como cliente, eu preciso abrir a cobrança pelo link recebido, sem login, para ver o que devo pagar. | 1 - O acesso não pede login. 2 - Link inválido ou expirado mostra um aviso. 3 - Só aparecem os métodos habilitados pelo business. | 3 | Tela de leitura com endpoint público e tratamento de link inválido. | Sprint 2
E02 Pagamento: o cliente paga a cobrança | F04 Pagamento pelo cliente | US11 | Como cliente, eu preciso pagar como convidado, informando meu CPF, para não precisar criar uma conta. | 1 - O CPF deve ser validado. 2 - O pagamento fica vinculado ao CPF. 3 - A cobrança aparece depois na conta do cliente com o mesmo CPF. | 5 | A validação e o vínculo pelo CPF são o que dá trabalho, não a tela. | Sprint 2
E02 Pagamento: o cliente paga a cobrança | F04 Pagamento pelo cliente | US12 | Como cliente, eu preciso pagar a cobrança por Pix quando o business habilitou esse método. | 1 - O método só aparece se estiver habilitado. 2 - O cliente recebe os dados para pagar por Pix. 3 - O resultado do pagamento é mostrado ao cliente. | 3 | Primeiro método, por isso cria a base comum de pagamento. Menos regras que os outros. | Sprint 2
E02 Pagamento: o cliente paga a cobrança | F04 Pagamento pelo cliente | US13 | Como cliente, eu preciso pagar a cobrança por cartão quando o business habilitou esse método. | 1 - O método só aparece se estiver habilitado. 2 - Os dados do cartão são validados antes de enviar. 3 - O cliente vê se o pagamento foi aprovado ou recusado. | 5 | Gateway próprio, tela própria e retorno de aprovação ou recusa. Reaproveita a base da US12. | Sprint 3
E02 Pagamento: o cliente paga a cobrança | F04 Pagamento pelo cliente | US14 | Como cliente, eu preciso pagar a cobrança por boleto quando o business habilitou esse método. | 1 - O método só aparece se estiver habilitado. 2 - O boleto é gerado com o valor da cobrança. 3 - O cliente vê o retorno depois de gerar o boleto. | 5 | Gateway próprio e a confirmação do pagamento não é imediata. Reaproveita a base da US12. | Sprint 3
E02 Pagamento: o cliente paga a cobrança | F04 Pagamento pelo cliente | US15 | Como cliente, eu preciso pagar a cobrança em cripto quando o business habilitou esse método. | 1 - O método só aparece se estiver habilitado. 2 - O valor em cripto é calculado pela cotação. 3 - O cliente vê o retorno do pagamento. | 5 | Gateway próprio e ainda tem a cotação. Reaproveita a base da US12. | Sprint 4
E03 Conta do cliente | F06 Conta do cliente | US16 | Como cliente, eu preciso criar uma conta opcional com e-mail, CPF e senha para acompanhar minhas cobranças. | 1 - E-mail e CPF devem ser validados. 2 - A senha deve ser confirmada. | 3 | Formulário curto, parecido com o cadastro do business, mas menor. | Sprint 5
E03 Conta do cliente | F07 Cobranças do cliente | US17 | Como cliente logado, eu preciso ver as cobranças ligadas ao meu CPF, de qualquer business, para saber o que paguei e o que falta. | 1 - A busca é pelo CPF, em qualquer business. 2 - A lista tem filtros. 3 - A tela mostra o total pago e o total pendente. | 5 | Busca por CPF entre vários business, com filtros e totais. | Sprint 5
E02 Pagamento: o cliente paga a cobrança | F05 Atualização automática do status | US18 | Como business, eu preciso que o status da cobrança seja atualizado sozinho depois que o pagamento é confirmado, para não conferir tudo à mão. | 1 - O webhook atualiza a cobrança, o saldo e o extrato. 2 - Um pagamento duplicado não pode ser contado duas vezes. 3 - Falhas no processamento são tratadas. | 8 | Precisa evitar duplicidade e tratar falha. A lógica vale para os quatro métodos. Risco alto. | Sprint 3
E01 Business: emitir e receber cobranças | F01 Conta do business | US19 | Como business, eu preciso alterar os dados da minha conta para manter meu cadastro correto. | 1 - É possível editar nome e e-mail. 2 - Trocar a senha exige a senha atual. | 2 | Poucos campos, parecido com o cadastro. | Sprint 6
E01 Business: emitir e receber cobranças | F01 Conta do business | US20 | Como business, eu preciso excluir minha conta quando não quiser mais usar o sistema. | 1 - A exclusão pede a senha. 2 - Não pode excluir com cobrança ou saque pendente. 3 - O histórico é mantido para auditoria. | 3 | Tela de confirmação mais a regra de bloqueio por pendências. | Sprint 6
E01 Business: emitir e receber cobranças | F02 Cobranças | US21 | Como business, eu preciso alterar uma cobrança pendente para corrigir valor ou métodos. | 1 - Só cobranças pendentes podem ser alteradas. 2 - Valor e métodos podem ser editados. | 3 | Reaproveita o fluxo de criar cobrança, com a regra de só editar pendente. | Sprint 6
E01 Business: emitir e receber cobranças | F02 Cobranças | US22 | Como business, eu preciso cancelar uma cobrança pendente que não vale mais. | 1 - O status muda para cancelada e o link é desativado. 2 - Não cancela se já existe pagamento iniciado. | 2 | Troca de status e bloqueio do link, com a checagem de pagamento iniciado. | Sprint 6
E03 Conta do cliente | F06 Conta do cliente | US23 | Como cliente, eu preciso alterar os dados da minha conta para manter meu cadastro correto. | 1 - É possível trocar e-mail e senha. 2 - A troca pede a senha atual. | 2 | Igual ao do business, só que menor. | Sprint 6
E03 Conta do cliente | F06 Conta do cliente | US24 | Como cliente, eu preciso excluir minha conta (LGPD) para remover meus dados pessoais. | 1 - A exclusão pede a senha. 2 - Os dados pessoais da conta são removidos. 3 - As cobranças ligadas ao CPF são mantidas. | 3 | Remoção de dados pessoais mantendo as cobranças. Exige cuidado com a LGPD. | Sprint 6
E02 Pagamento: o cliente paga a cobrança | F04 Pagamento pelo cliente | US25 | Como cliente, eu preciso consultar o resultado do meu pagamento para saber se deu certo. | 1 - A tela mostra status, valor e identificação da transação. | 2 | Tela de leitura, com poucos campos. | Sprint 3
E01 Business: emitir e receber cobranças | F02 Cobranças | US26 | Como business, eu preciso listar as cobranças que emiti para acompanhar o que está pendente e pago. | 1 - A lista tem filtro por status e paginação. 2 - O CPF aparece mascarado. 3 - Cada cobrança mostra o seu link. | 3 | Lista com filtro e paginação, com o cuidado de mascarar o CPF. | Sprint 5
E01 Business: emitir e receber cobranças | F02 Cobranças | US27 | Como business, eu preciso consultar os detalhes de uma cobrança para ver o pagamento dela. | 1 - A tela mostra os dados da cobrança e do pagamento. | 2 | Consulta simples juntando duas tabelas. | Sprint 2
E01 Business: emitir e receber cobranças | F03 Saldo e saques | US28 | Como business, eu preciso que a chave Pix do saque seja validada no DICT para não sacar para uma chave que não existe. | 1 - A chave é consultada no DICT antes do saque. 2 - Chave inexistente mostra um erro. 3 - Demora ou falha do DICT é tratada, com nova tentativa. | 8 | Integração com serviço de terceiro. Era 5 e subiu para 8 depois da avaliação da Equipe 12, por causa do tratamento de falha. | Sprint 4
E01 Business: emitir e receber cobranças | F03 Saldo e saques | US29 | Como business, eu preciso listar meus saques recentes para acompanhar o que já retirei. | 1 - A lista é paginada. 2 - Mostra valor, datas e status de cada saque. | 2 | Lista paginada simples. | Sprint 4
Total |  |  |  |  | 111

## Sprints
Planejamento das sprints
Limite de pontos por sprint |  | 20
Sprint | Objetivo | Histórias | Pontos | Limite | Folga
Sprint 1 | Cadastro, login e criação de cobrança | US01, US02, US03, US04 | 19 | 20 | 1
Sprint 2 | Link, acesso do cliente e pagamento por Pix | US05, US06, US07, US10, US11, US12, US27 | 18 | 20 | 2
Sprint 3 | Cartão, boleto e atualização do status | US13, US14, US18, US25 | 20 | 20 | 0
Sprint 4 | Cripto, extrato e validação do DICT | US08, US15, US28, US29 | 20 | 20 | 0
Sprint 5 | Saque e conta do cliente | US09, US16, US17, US26 | 19 | 20 | 1
Sprint 6 | Edição, cancelamento e exclusão | US19, US20, US21, US22, US23, US24 | 15 | 20 | 5
Total |  |  | 111

## Equipe 12 - WorkForge
Histórias de usuário: projeto da Equipe 12 - WorkForge
Área de negócio: recursos humanos (funcionários, equipes e jornadas)
Epic | Feature | ID | História de usuário | Critérios de aceitação | Story points | Justificativa dos pontos
E01 Gestão de equipes e jornadas | F01 Cadastros | US01 | Como gestor de RH, eu preciso cadastrar um funcionário com nome, cargo, equipe, jornada e superior para manter o quadro atualizado. | 1 - Os campos obrigatórios são validados. 2 - Cargo, equipe e jornada são escolhidos entre os já cadastrados. | 5 | Cinco campos que dependem de outros cadastros.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F01 Cadastros | US02 | Como gestor de RH, eu preciso cadastrar um cargo com título e nível para usar no cadastro de funcionários. | 1 - O título e o nível são obrigatórios. | 2 | Formulário com dois campos e sem dependências.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F01 Cadastros | US03 | Como gestor de RH, eu preciso cadastrar uma equipe para organizar os funcionários. | 1 - O nome da equipe é obrigatório. 2 - A equipe fica disponível no cadastro de funcionário. | 3 | Cadastro simples, mas ligado ao de funcionário.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F01 Cadastros | US04 | Como gestor de RH, eu preciso cadastrar uma jornada de trabalho para definir as horas previstas de cada funcionário. | 1 - A jornada tem horas previstas por dia. 2 - A jornada fica disponível no cadastro de funcionário. | 3 | Cadastro simples, e as horas previstas entram nos cálculos do perfil.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F01 Cadastros | US05 | Como gestor de RH, eu preciso listar os funcionários, com busca e filtros, para encontrar rápido quem procuro. | 1 - A busca é por nome ou matrícula. 2 - Há filtros de setor e status. | 3 | Lista com filtros, sem regra de negócio complexa.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F02 Demandas | US06 | Como gestor, eu preciso cadastrar uma demanda para registrar o trabalho que a equipe precisa fazer. | 1 - A demanda tem título, setor e prioridade. | 5 | Formulário com alguns campos e regras de prioridade.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F02 Demandas | US07 | Como gestor, eu preciso atribuir uma demanda a um funcionário ou a uma equipe para definir quem faz o trabalho. | 1 - A demanda pode ser atribuída a um funcionário ou a uma equipe. 2 - A atribuição aparece na lista de demandas. | 8 | Regra de atribuição envolve funcionário, equipe e a própria demanda. Pode ficar maior se tiver mais de um responsável.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F02 Demandas | US08 | Como gestor, eu preciso listar as demandas, com busca e filtros, para acompanhar o andamento. | 1 - A busca é por texto. 2 - Há filtros de setor e prioridade. | 3 | Lista com filtros, parecida com a de funcionários.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F03 Meu perfil e ponto | US09 | Como funcionário, eu preciso que o sistema leia as horas do ponto externo para ver minhas horas sem digitar nada. | 1 - O sistema consulta horas trabalhadas, previstas e banco de horas. 2 - Falha ou demora do ponto externo é tratada. | 8 | Integração com sistema externo, com tratamento de falha.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F03 Meu perfil e ponto | US10 | Como funcionário, eu preciso ver o meu perfil, com horas do mês, banco de horas, jornada e tarefas concluídas, para acompanhar meu trabalho. | 1 - A tela mostra horas do mês, banco de horas, jornada e tarefas concluídas. 2 - As horas vêm do ponto externo e passam por cálculo antes de aparecer. | 13 | Junta dados do ponto externo, jornada e demandas, com cálculos. Alto volume e risco.
E01 Gestão de equipes e jornadas | F04 Relatórios | US11 | Como gestor, eu preciso ver relatórios de produtividade média, horas trabalhadas e demandas concluídas para tomar decisões sobre as equipes. | 1 - Os indicadores são calculados com dados de demandas, equipes e ponto. 2 - O relatório pode ser consultado por equipe. | 13 | Vários cálculos juntando demandas, equipes e ponto. Maior volume da lista.
Total |  |  |  |  | 66