MultiPag

Estimativa por Pontos de Função

Trabalho individual: funções de dados e de transações, cálculo do tamanho, esforço, prazo e custo

| Disciplina | Medição de Software |
| --- | --- |
| Projeto | MultiPag, plataforma de cobrança multicanal |
| Integrante | Eduardo Lourenço da Silva |
| Data | Outubro de 2026 |

# 1. Funções de dados (ALI e AIE)

## 1.1 Arquivos lógicos internos (ALI)

| ALI01 · Business. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Descrição; Cadastro do lojista ou prestador de serviço que emite cobranças, com o saldo disponível para saque.. Tabelas do modelo; business.. Registros lógicos (1); Business. Itens de dados (7); nome da empresa ou responsável; e-mail; CPF; data de nascimento; senha (hash); saldo disponível; data de criação. Contagem; RLR: 1 ¦ DER: 7 ¦ Complexidade: Baixa ¦ PF: 7. | Cadastro (dados do responsável) | Painel (saldo disponível) |
| --- | --- | --- |

| ALI05 · Movimentação. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Descrição; Extrato do saldo do business, com as entradas por pagamento e as saídas por saque.. Tabelas do modelo; movimentacao.. Registros lógicos (1); Movimentação. Itens de dados (4); tipo da movimentação; valor; descrição; data. Contagem; RLR: 1 ¦ DER: 4 ¦ Complexidade: Baixa ¦ PF: 7. | Extrato |
| --- | --- |

## 1.2 Arquivos de interface externa (AIE)

| AIE01 · Confirmação de pagamento Pix. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Descrição; Retorno do gateway com o resultado da transação Pix. É mantido pelo gateway e apenas lido pelo MultiPag.. Fonte externa; Serviço externo (gateway Pix).. Registros lógicos (1); Confirmação de pagamento Pix. Itens de dados (3); identificador da transação externa; status da confirmação; data e hora da confirmação. Contagem; RLR: 1 ¦ DER: 3 ¦ Complexidade: Baixa ¦ PF: 5. | Retorno do pagamento Pix |
| --- | --- |

| AIE05 · Consulta de CPF. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Descrição; Situação cadastral do CPF, consultada na Receita Federal durante o cadastro.. Fonte externa; Serviço externo (Receita Federal).. Registros lógicos (1); Cadastro de CPF. Itens de dados (2); CPF; situação cadastral. Contagem; RLR: 1 ¦ DER: 2 ¦ Complexidade: Baixa ¦ PF: 5. | Cadastro com CPF verificado |
| --- | --- |

# 2. Entradas Externas (EE)

## 2.1 Minha contribuição na identificação das EEs

Identifiquei as EEs do módulo Business (EE01 a EE03) e a confirmação de pagamento recebida do gateway (EE04). Na EE01 incluí a consulta do CPF na Receita Federal (AIE05). Na EE04 mapeei os quatro ALIs atualizados na liquidação (Pagamento, Cobrança, Business e Movimentação) e as quatro confirmações externas lidas (AIE01 a AIE04). Também defini os itens de dados de cada uma dessas entradas.

| EE | Funcionalidade | Tipo | ALIs e AIEs referenciados | DER | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE01 | Incluir business | Incluir | ALI01 Business (M); AIE05 Consulta de CPF (L) | 7 | 4 |
| EE02 | Alterar dados do business | Alterar | ALI01 Business (M) | 5 | 3 |
| EE03 | Excluir conta do business | Excluir | ALI01 Business (M); ALI03 Cobrança (L); ALI06 Saque (L) | 3 | 4 |
| EE04 | Confirmar pagamento recebido do gateway | Outra | ALI04 Pagamento (M); ALI03 Cobrança (M); ALI01 Business (M); ALI05 Movimentação (M); AIE01 Confirmação de pagamento Pix (L); AIE02 Confirmação de pagamento com cartão (L); AIE03 Confirmação de boleto (L); AIE04 Cotação e confirmação de cripto (L) | 4 | 4 |

## 2.2 Detalhamento das EEs

| EE01 · Incluir business |  |
| --- | --- |
| Responsável | Eduardo Lourenço da Silva |
| Tipo / origem | Incluir. Existente: RF01 (UC01). |
| Descrição | O business informa nome da empresa ou responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha. O sistema confirma o CPF na consulta da Receita Federal, aceita os termos de uso e cria a conta com saldo inicial zerado. |
| ALIs referenciados | ALI01 Business (M) |
| AIEs referenciados | AIE05 Consulta de CPF (L) |
| Itens de dados (7) | nome da empresa ou responsável; e-mail; CPF; data de nascimento; senha; aceite dos termos de uso; mensagem de retorno |
| Contagem | ALR: 2 ¦ DER: 7 ¦ Complexidade: Média ¦ PF: 4 |

| Etapa 1: tipo de conta | Etapa 2: dados do responsável | Etapa 3: senha |
| --- | --- | --- |

| EE02 · Alterar dados do business. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Tipo / origem; Alterar. Nova: RF16 (proposto).. Descrição; O business autenticado altera o nome da empresa, o e-mail e a senha, informando a senha atual para confirmar a operação.. ALIs referenciados; ALI01 Business (M). AIEs referenciados; nenhum. Itens de dados (5); nome da empresa; e-mail; senha atual; nova senha; mensagem de retorno. Contagem; ALR: 1 ¦ DER: 5 ¦ Complexidade: Baixa ¦ PF: 3. | Alteração dos dados do business |
| --- | --- |

| EE03 · Excluir conta do business. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Tipo / origem; Excluir. Nova: RF17 (proposto).. Descrição; O business solicita o encerramento da conta, confirmando com a senha. A operação só é aceita com saldo zerado, sem cobranças pendentes e sem saques em andamento.. ALIs referenciados; ALI01 Business (M), ALI03 Cobrança (L), ALI06 Saque (L). AIEs referenciados; nenhum. Itens de dados (3); senha de confirmação; confirmação da exclusão; mensagem de retorno. Contagem; ALR: 3 ¦ DER: 3 ¦ Complexidade: Média ¦ PF: 4. | Exclusão da conta do business |
| --- | --- |

| EE04 · Confirmar pagamento recebido do gateway. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Tipo / origem; Entrada com atualização de arquivos. Existente: RF15 (UC16).. Descrição; O sistema consulta no gateway a confirmação da transação (Pix, cartão, boleto ou cripto). Com o resultado, atualiza o pagamento, marca a cobrança como paga, credita o saldo do business e registra a entrada no extrato.. ALIs referenciados; ALI04 Pagamento (M), ALI03 Cobrança (M), ALI01 Business (M), ALI05 Movimentação (M). AIEs referenciados; AIE01 Confirmação de pagamento Pix (L), AIE02 Confirmação de pagamento com cartão (L), AIE03 Confirmação de boleto (L), AIE04 Cotação e confirmação de cripto (L). Itens de dados (4); identificador do pagamento; identificador da transação externa; status (confirmado ou falhou); mensagem de retorno. Contagem; ALR: 8 ¦ DER: 4 ¦ Complexidade: Média ¦ PF: 4. | Cobrança aguardando pagamento | Tela atualizada após a confirmação |
| --- | --- | --- |

# 3. Saídas Externas (SE)

| SE01 · Exibir painel do business com resumo. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Requisito / caso de uso; RF07 e RF08 (UC07). Descrição; Ao acessar o painel, o business visualiza o saldo disponível, os totais recebidos e sacados no mês, a quantidade de cobranças pendentes e pagas e as últimas movimentações.. Por que é uma SE (dado derivado); O total recebido e sacado no mês e a quantidade de cobranças pendentes e pagas não estão gravados em nenhum campo. O sistema os calcula somando as movimentações do período e contando as cobranças por status, então o resultado exibido é dado derivado.. ALIs referenciados; ALI01 Business (L), ALI03 Cobrança (L), ALI05 Movimentação (L). AIEs referenciados; nenhum. Itens de dados (9); nome do business; saldo disponível; total recebido no mês; total sacado no mês; quantidade de cobranças pendentes; quantidade de cobranças pagas; tipo da movimentação; valor da movimentação; data e hora da movimentação. Contagem; ALR: 3 ¦ DER: 9 ¦ Complexidade: Média ¦ PF: 5. | Painel do business |
| --- | --- |

| SE02 · Gerar extrato com totais do período. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Requisito / caso de uso; RF08 e RNF09 (UC08). Descrição; O business informa um período e um tipo de movimentação e recebe a listagem do extrato, com os totais de entradas, saídas e o saldo do período, além do saldo atual.. Por que é uma SE (dado derivado); Os totais de entradas e de saídas e o saldo do período não existem nas tabelas. São obtidos somando as movimentações dentro do intervalo escolhido, por isso são dados derivados.. ALIs referenciados; ALI01 Business (L), ALI05 Movimentação (L), ALI04 Pagamento (L), ALI06 Saque (L). AIEs referenciados; nenhum. Itens de dados (13); data inicial; data final; tipo (filtro); página; data da movimentação; tipo da movimentação; valor; método utilizado no pagamento; status do saque; total de entradas; total de saídas; saldo do período; saldo atual. Contagem; ALR: 4 ¦ DER: 13 ¦ Complexidade: Alta ¦ PF: 7. | Extrato com totais do período |
| --- | --- |

# 4. Consultas Externas (CE)

| CE01 · Consultar resultado do pagamento. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Origem; Nova: RF22 (proposto).. Descrição; Após pagar, o cliente consulta o resultado da transação: status, identificação no gateway, data e hora, valor e método utilizado.. Dados de entrada (1); identificador do pagamento. Dados de saída (7); status do pagamento; identificação da transação; data e hora; valor pago; método utilizado; nome do business; descrição da cobrança. ALIs referenciados; ALI04 Pagamento (L), ALI03 Cobrança (L), ALI01 Business (L). AIEs referenciados; nenhum. Contagem; ALR: 3 ¦ DER: 8 ¦ Complexidade: Média ¦ PF: 4. | Resultado do pagamento Pix | Resultado do pagamento em cripto |
| --- | --- | --- |

| CE02 · Listar cobranças emitidas pelo business. Responsável; Eduardo Lourenço da Silva. Origem; Nova: RF23 (proposto).. Descrição; O business consulta as cobranças que emitiu, filtrando por status, com paginação.. Dados de entrada (2); filtro de status; página. Dados de saída (7); número da cobrança; descrição; CPF do cliente (mascarado); valor; status; data de criação; link de pagamento. ALIs referenciados; ALI03 Cobrança (L). AIEs referenciados; nenhum. Contagem; ALR: 1 ¦ DER: 9 ¦ Complexidade: Baixa ¦ PF: 3. | Lista de cobranças emitidas |
| --- | --- |

# 5. Cálculo dos pontos de função

## 5.1 Pontos de função brutos (PFB)

| Função | Nome | Tipo | ALR/RLR | DER | Complexidade | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALI01 | Business | ALI | 1 | 7 | Baixa | 7 |
| ALI05 | Movimentação | ALI | 1 | 4 | Baixa | 7 |
| AIE01 | Confirmação de pagamento Pix | AIE | 1 | 3 | Baixa | 5 |
| AIE05 | Consulta de CPF | AIE | 1 | 2 | Baixa | 5 |
| EE01 | Incluir business | EE | 2 | 7 | Média | 4 |
| EE02 | Alterar dados do business | EE | 1 | 5 | Baixa | 3 |
| EE03 | Excluir conta do business | EE | 3 | 3 | Média | 4 |
| EE04 | Confirmar pagamento recebido do gateway | EE | 8 | 4 | Média | 4 |
| SE01 | Exibir painel do business com resumo | SE | 3 | 9 | Média | 5 |
| SE02 | Gerar extrato com totais do período | SE | 4 | 13 | Alta | 7 |
| CE01 | Consultar resultado do pagamento | CE | 3 | 8 | Média | 4 |
| CE02 | Listar cobranças emitidas pelo business | CE | 1 | 9 | Baixa | 3 |
| PFB das minhas funções |  |  |  |  |  | 58 |

Resumo por tipo de função:

| Tipo de função | Baixa | Média | Alta | Quantidade | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALI | 2 × 7 = 14 | 0 × 10 = 0 | 0 × 15 = 0 | 2 | 14 |
| AIE | 2 × 5 = 10 | 0 × 7 = 0 | 0 × 10 = 0 | 2 | 10 |
| EE | 1 × 3 = 3 | 3 × 4 = 12 | 0 × 6 = 0 | 4 | 15 |
| SE | 0 × 4 = 0 | 1 × 5 = 5 | 1 × 7 = 7 | 2 | 12 |
| CE | 1 × 3 = 3 | 1 × 4 = 4 | 0 × 6 = 0 | 2 | 7 |
| PFB (pontos de função brutos) |  |  |  | 12 | 58 |

## 5.2 Nível de influência (NI) e justificativa

| Nº | Característica | Nota | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comunicação de dados | 4 | O sistema só é acessado pelo navegador, pela internet, e conversa com vários serviços externos por API e webhooks: gateways de Pix, cartão, boleto e cripto, o DICT e a consulta de CPF. Há mais de um tipo de comunicação, mas todos sobre HTTPS. |
| 2 | Processamento distribuído de dados | 2 | A aplicação e o banco são centralizados em um único ambiente em nuvem. Só a validação de pagamentos e a consulta de chaves e CPF ocorrem em serviços de terceiros. |
| 3 | Desempenho | 3 | O tempo de resposta importa no fluxo de pagamento, pois o cliente espera o QR Code e a confirmação, mas não há exigência contratual de tempo nem processamento crítico em tempo real. |
| 4 | Configuração do equipamento muito utilizada | 2 | O MultiPag roda em recursos padrão de nuvem, sem restrição de hardware ou de operação que obrigue um cuidado especial com a configuração. |
| 5 | Volume de transações | 3 | Vários businesses emitem cobranças e vários clientes pagam ao mesmo tempo, com picos no início do mês por causa das cobranças recorrentes, mas sem um pico crítico fixo. |
| 6 | Entrada de dados on-line | 5 | Todas as entradas são feitas on-line, por formulários (cadastro, cobrança, pagamento, saque) e por retornos automáticos dos gateways. Não existe processamento em lote. |
| 7 | Eficiência do usuário final | 4 | Os fluxos são guiados em etapas, com validação na hora (CPF verificado, chave Pix encontrada), botão de copiar código, QR Code e totais já calculados, para reduzir o esforço do usuário. |
| 8 | Atualização on-line | 4 | Cobrança, pagamento, saldo, extrato e saque são atualizados on-line a cada operação, com recuperação pelo status. Não há duplicação de dados em tempo real nem recuperação automática completa, por isso a nota não é 5. |
| 9 | Processamento complexo | 3 | Há regras de negócio moderadas: controle de status da cobrança, validação de saldo, cálculo de cotação e de totais, autenticação e senha com hash. Não há algoritmos matemáticos complexos. |
| 10 | Reutilização de código | 2 | O reaproveitamento se limita ao modelo de dados e à especificação da API. O MultiPag não é uma solução white label, então grande parte do código será específica. |
| 11 | Facilidade de implantação | 2 | A publicação em nuvem é simples, mas a implantação exige configurar as integrações com os gateways e cadastrar os businesses iniciais, sem requisito formal de conversão de dados. |
| 12 | Facilidade operacional | 3 | A operação depende de rotinas de backup, registro de transações (RNF09) e acompanhamento da confirmação dos pagamentos, com algum procedimento manual quando um gateway falha. |
| 13 | Múltiplos locais | 3 | Uma única instalação atende vários businesses e clientes que acessam de lugares e dispositivos diferentes, mas sem instalações separadas em locais distintos. |
| 14 | Facilidade de mudanças | 2 | As regras ficam no código, e um novo método de pagamento ou novo tipo de cobrança exige alteração pontual. O usuário só configura filtros e os métodos habilitados de cada cobrança. |
| Nível de influência (NI): soma das 14 notas |  | 42 |  |

## 5.3 Fator de ajuste (FA) e pontos de função ajustados (PFA)

FA = 0,65 + (0,01 × NI) = 0,65 + (0,01 × 42) = 1,07

PFA = PFB × FA = 58 × 1,07 = 62,06 PF

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| PFB (pontos de função brutos) | 58 |
| NI (nível de influência) | 42 |
| FA (fator de ajuste) | 1,07 |
| PFA (pontos de função ajustados) | 62,06 PF |

# 6. Estimativa de esforço, prazo e custo

## 6.1 Premissas

| Premissa | Valor |
| --- | --- |
| Produtividade | 12 horas por PF |
| Custo da hora | R$ 50,00 |
| Dedicação | 1 desenvolvedor, 4 horas por dia, 20 dias úteis por mês |

## 6.2 Resultado

Esforço = PFA × produtividade = 62,06 × 12 = 744,7 horas

Prazo = esforço ÷ (horas por dia × dias úteis por mês) = 744,7 ÷ (4 × 20) = 9,3 meses

Custo = esforço × custo da hora = 744,7 × R$ 50,00 = R$ 37.236,00

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Esforço | 744,7 horas |
| Prazo | 9,3 meses |
| Custo | R$ 37.236,00 |