## Planning Poker
Planning Poker: MultiPag
Equipe: Eduardo Lourenço da Silva, Gabriel Pereira Lugon Moulin e João Pedro Novak Rausis
Premissas de tempo
| Horas de trabalho por ponto | 8 | h/ponto
| Horas de trabalho por pessoa por dia | 4 | h/dia
ID | Requisito funcional | Origem | Eduardo | Gabriel | João Pedro | Consenso | Justificativa do consenso | Complexidade | Tempo (horas) | Tempo (dias)
RF01 | Cadastro do business com nome/responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha | Definição do projeto | 5 | 5 | 3 | 5 | Wizard de 3 etapas, consulta de CPF e senha com hash (RNF01). | Média | 40 | 10
RF02 | Login do business com e-mail e senha | Definição do projeto | 3 | 3 | 2 | 3 | Autenticação com token, expiração e tratamento de erro. | Média | 24 | 6
RF03 | Criar cobrança informando valor, descrição e cliente destinatário | Definição do projeto | 8 | 8 | 5 | 8 | Wizard de 5 etapas que grava a cobrança e os métodos escolhidos. | Alta | 64 | 16
RF04 | Configurar, por cobrança, os métodos de pagamento aceitos (Pix, cartão, boleto, cripto) | Definição do projeto | 2 | 3 | 3 | 3 | Seleção com no mínimo um método, gravada em tabela própria. | Média | 24 | 6
RF05 | Gerar um link único de pagamento para cada cobrança | Definição do projeto | 2 | 2 | 2 | 2 | Identificador único e montagem da URL. | Baixa | 16 | 4
RF06 | Enviar/disponibilizar ao cliente o link da cobrança | Definição do projeto | 1 | 2 | 1 | 1 | Sem envio automático nesta versão, só copiar o link. | Baixa | 8 | 2
RF07 | Visualizar o saldo disponível em reais | Definição do projeto | 2 | 1 | 2 | 2 | Exibição simples, mas depende da consistência do saldo (RNF07). | Baixa | 16 | 4
RF08 | Consultar o extrato de movimentações (pagamentos recebidos) | Definição do projeto | 5 | 5 | 8 | 5 | Filtros, paginação e totais do período. Sem exportação. | Média | 40 | 10
RF09 | Solicitar saque do saldo disponível, exclusivamente via Pix | Definição do projeto | 8 | 8 | 13 | 8 | Validação de saldo e de chave Pix e registro do saque. A transferência é simulada. | Alta | 64 | 16
RF10 | Cliente acessar e visualizar a cobrança a partir do link recebido | Definição do projeto | 3 | 3 | 3 | 3 | Consulta pública com tratamento de link inválido. | Média | 24 | 6
RF11 | Cliente pagar a cobrança como convidado, informando o CPF | Definição do projeto | 5 | 3 | 5 | 5 | Validação do CPF e vínculo do pagamento pelo CPF. | Média | 40 | 10
RF12 | Cliente pagar por qualquer método habilitado pelo business (Pix, cartão, boleto ou cripto) | Definição do projeto | 20 | 20 | 13 | 20 | Quatro integrações. Passa de 13, por isso 20, e vale quebrar em uma tarefa por método. | Muito alta | 160 | 40
RF13 | Cadastro opcional de conta de cliente (e-mail, CPF e senha) | Definição do projeto | 3 | 3 | 3 | 3 | Formulário curto com validação de CPF e e-mail. | Média | 24 | 6
RF14 | Cliente logado visualizar as cobranças vinculadas ao seu CPF, de qualquer business | Definição do projeto | 5 | 5 | 3 | 5 | Lista com filtros e totais pago e pendente. | Média | 40 | 10
RF15 | Atualizar o status da cobrança automaticamente após a confirmação do pagamento | Definição do projeto | 8 | 13 | 8 | 8 | Webhook com atualização de status, saldo e extrato, tratando duplicidade (RNF07). | Alta | 64 | 16
RF16 | Business alterar os dados da sua conta | Proposto | 2 | 3 | 2 | 2 | Edição de poucos campos com confirmação da senha atual. | Baixa | 16 | 4
RF17 | Business excluir a própria conta | Proposto | 3 | 5 | 3 | 3 | Confirmação com senha e bloqueio se houver pendências. O histórico fica para a auditoria. | Média | 24 | 6
RF18 | Business alterar uma cobrança pendente | Proposto | 3 | 3 | 3 | 3 | Reaproveita o fluxo de criação, com a regra de só editar pendente. | Média | 24 | 6
RF19 | Business cancelar uma cobrança pendente | Proposto | 2 | 2 | 1 | 2 | Troca de status e bloqueio do link, com a checagem de pagamento iniciado. | Baixa | 16 | 4
RF20 | Cliente alterar os dados da sua conta | Proposto | 2 | 2 | 2 | 2 | Edição de e-mail e senha com a senha atual. | Baixa | 16 | 4
RF21 | Cliente excluir a própria conta (LGPD) | Proposto | 3 | 3 | 5 | 3 | Confirmação com senha e remoção dos dados da conta, mantendo as cobranças (LGPD, RNF08). | Média | 24 | 6
RF22 | Cliente consultar o resultado do pagamento | Proposto | 2 | 2 | 2 | 2 | Consulta de leitura com poucos campos. | Baixa | 16 | 4
RF23 | Business listar as cobranças que emitiu | Proposto | 3 | 3 | 2 | 3 | Lista com filtro, paginação e CPF mascarado. | Média | 24 | 6
RF24 | Business consultar os detalhes de uma cobrança | Proposto | 2 | 3 | 2 | 2 | Consulta simples de uma cobrança e do seu pagamento. | Baixa | 16 | 4
RF25 | Validar a chave Pix de destino do saque no DICT | Proposto | 5 | 5 | ? | 5 | Integração com o DICT e tratamento de erro. | Média | 40 | 10
RF26 | Business listar os saques recentes | Proposto | 2 | 2 | 1 | 2 | Lista paginada com valor, datas e status. | Baixa | 16 | 4
Total | [5 empty] | 110 |  |  | 880 | 220
Prazo da equipe (3 pessoas), em dias de trabalho | [9 empty] | 73.3333

## Avaliação da outra equipe
Atividade 2: avaliação da nossa lista pela outra equipe
Equipe avaliadora: |  | Equipe 12 - WorkForge
ID | Requisito | Carta da Equipe 12 | Dúvida ou sugestão
RF01 | Cadastro do business com nome/responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha | 3 | O cadastro parece só um formulário, 3 não seria suficiente?
RF03 | Criar cobrança informando valor, descrição e cliente destinatário | 13 | Tem itens, cliente e vários métodos de pagamento, parece mais que 8.
RF05 | Gerar um link único de pagamento para cada cobrança | 2 | Sem dúvidas.
RF08 | Consultar o extrato de movimentações (pagamentos recebidos) | 8 | O extrato tem exportação?
RF09 | Solicitar saque do saldo disponível, exclusivamente via Pix | 13 | A transferência para o banco é real?
RF12 | Cliente pagar por qualquer método habilitado pelo business (Pix, cartão, boleto ou cripto) | 20 | Sem dúvidas.
RF15 | Atualizar o status da cobrança automaticamente após a confirmação do pagamento | 8 | Sem dúvidas.
RF25 | Validar a chave Pix de destino do saque no DICT | 8 | Se o DICT demorar ou ficar fora do ar, o que acontece?

## Sugestões recebidas
Atividade 2: sugestões recebidas da outra equipe
Equipe avaliadora: |  | Equipe 12 - WorkForge
ID | Requisito | Carta atual (consenso) | Carta sugerida | Dúvida ou justificativa recebida | Acatou? | Carta final | Decisão da equipe
RF01 | Cadastro do business com nome/responsável, e-mail, CPF, data de nascimento e senha | 5 | 3 | O cadastro parece só um formulário, 3 não seria suficiente? | Não | 5 | O cadastro tem 3 etapas, consulta de CPF e senha com hash. Mantemos 5.
RF03 | Criar cobrança informando valor, descrição e cliente destinatário | 8 | 13 | Tem itens, cliente e vários métodos de pagamento, parece mais que 8. | Não | 8 | O fluxo tem 5 etapas, mas as regras já são conhecidas. Mantemos 8.
RF05 | Gerar um link único de pagamento para cada cobrança | 2 | 2 | Sem dúvidas. | Sim | 2 | Carta igual à nossa, sem mudança.
RF08 | Consultar o extrato de movimentações (pagamentos recebidos) | 5 | 8 | O extrato tem exportação? | Não | 5 | Não tem exportação nesta versão, só filtros, paginação e totais.
RF09 | Solicitar saque do saldo disponível, exclusivamente via Pix | 8 | 13 | A transferência para o banco é real? | Não | 8 | A transferência é simulada. Só entram a validação do saldo e da chave e o registro do saque.
RF12 | Cliente pagar por qualquer método habilitado pelo business (Pix, cartão, boleto ou cripto) | 20 | 20 | Sem dúvidas. | Sim | 20 | Carta igual à nossa, sem mudança.
RF15 | Atualizar o status da cobrança automaticamente após a confirmação do pagamento | 8 | 8 | Sem dúvidas. | Sim | 8 | Carta igual à nossa, sem mudança.
RF25 | Validar a chave Pix de destino do saque no DICT | 5 | 8 | Se o DICT demorar ou ficar fora do ar, o que acontece? | Sim | 8 | Acatamos. O tratamento de espera e de nova tentativa dá mais trabalho do que pensamos.