## UCP Não Ajustado
Tipo de Ator | Peso | Nº de Atores | Resultado | Tipo | Peso | Nº Caso de Uso | Resultado
Ator Simples | 1 | 1 | 1 | Simples | 5 | 13 | 65
Ator Médio | 2 |  | 0 | Médio | 10 | 3 | 30
Ator Complexo | 3 | 3 | 9 | Complexo | 15 |  | 0
|  | Total UAW | 10 |  |  | Total UUCW | 95
UUCP | Resultado | 105

## FCT
ID | DESCRIÇÃO | PESO | NOTA | RESULTADO | JUSTIFICATIVA | CALCULO TCF
T1 | Sistema Distribuído | 2 | 2 | 4 | O MultiPag é uma aplicação web centralizada, mas depende da integração com sistemas externos (gateways de Pix, cartão, boleto e criptomoedas), exigindo alguma comunicação distribuída entre serviços. | Resultado | 1.045
T2 | Objetivos de desempenho e tempo de resposta | 1 | 3 | 3 | É uma plataforma de cobrança online que precisa responder rápido durante o fluxo de pagamento para não prejudicar a experiência do cliente, mas não exige processamento em tempo real crítico.
T3 | Eficiência do usuário final (on-line) | 1 | 4 | 4 | O fluxo de criação e pagamento de cobranças foi desenhado para ser curto e direto, tanto para o lojista quanto para o cliente convidado, reduzindo etapas para não impactar a conversão.
T4 | Complexidade interna de processamento | 1 | 3 | 3 | O sistema trata múltiplos métodos de pagamento, controle de status da cobrança e movimentações de saldo, exigindo alguma lógica de negócio, mas sem algoritmos matematicamente complexos.
T5 | Código deve ser reutilizado | 1 | 2 | 2 | O MultiPag não é uma solução white label; o reaproveitamento de código se concentra nos artefatos de reuso da disciplina, como o schema de banco e a especificação de API, não na aplicação inteira.
T6 | Facilidade de instalação | 0.5 | 5 | 2.5 | Por ser um sistema web em nuvem, tanto o lojista quanto o cliente acessam a plataforma pelo navegador, sem qualquer instalação.
T7 | Facilidade de uso | 0.5 | 4 | 2 | As telas de cadastro, criação de cobrança e pagamento seguem um fluxo guiado e padrões visuais consistentes, facilitando o uso mesmo por clientes convidados que nunca acessaram a plataforma.
T8 | Portabilidade | 2 | 4 | 8 | Por rodar no navegador, a plataforma funciona em diferentes sistemas operacionais e dispositivos sem adaptação de código.
T9 | Facilidade de mudança | 1 | 2 | 2 | O sistema não foi projetado com temas ou identidade visual configurável por cliente; mudanças de regra de negócio, como um novo método de pagamento, exigem alteração pontual no código.
T10 | Concorrência | 1 | 4 | 4 | Múltiplos lojistas e clientes podem criar e pagar cobranças ao mesmo tempo, exigindo controle de concorrência sobre o saldo e o status das cobranças no banco de dados.
T11 | Inclui características especiais de segurança | 1 | 5 | 5 | Por lidar com dados financeiros e pessoais, como CPF, valores e saldo, o sistema exige autenticação, controle de acesso e proteção rigorosa das informações.
T12 | Oferece acesso direto para terceiros | 1 | 4 | 4 | O sistema expõe uma API própria e se integra com gateways de pagamento externos por meio de webhooks para confirmação das transações.
T13 | Requer treinamento especial dos usuários | 1 | 1 | 1 | As telas de cadastro, criação de cobrança e pagamento usam formulários e fluxos comuns ao dia a dia de qualquer usuário de internet, dispensando treinamento especial.
|  |  |  | Total | 44.5

## FCA
ID | DESCRIÇÃO | PESO | NOTA | RESULTADO | JUSTIFICATIVA |  | CALCULO ECF
F1 | Uso de um processo formal de desenvolvimento de software | 1.5 | 2 | 3 | A equipe segue um processo ágil simplificado para organizar tarefas e entregas do projeto, sem adotar uma metodologia formal completa. |  | Resultado | 1.055
F2 | Experiência na aplicação | 0.5 | 2 | 1 | É a primeira vez que a equipe desenvolve uma plataforma de cobrança multicanal do zero, embora parte do grupo já tenha alguma experiência profissional com desenvolvimento de software.
F3 | Experiência em OO | 1 | 4 | 4 | A equipe tem uma base sólida de Orientação a Objetos, o que está ajudando na modelagem dos casos de uso e no núcleo do MultiPag. | CALCULO HOMENS/HORA
F4 | Capacidade do líder analista | 0.5 | 3 | 1.5 | A liderança é dividida entre os integrantes, sem um analista sênior dedicado, então a capacidade de análise reflete a média da equipe. | X (F1 a F6 < 3) | 3
F5 | Motivação | 1 | 5 | 5 | A equipe está motivada em ver o MultiPag funcionando de ponta a ponta, do cadastro do lojista até o pagamento efetivo pelo cliente. | Y (F7 a F8 > 3) | 1
F6 | Estabilidade de requisitos | 2 | 2 | 4 | No início houve ajustes no escopo para consolidar os fluxos de cobrança e pagamento, mas com as especificações e os protótipos do Figma prontos, a base de requisitos se estabilizou. | Homens/Hora | 28
F7 | Número de trabalhadores em tempo parcial | -1 | 5 | -5 | Toda a equipe concilia o desenvolvimento do MultiPag com outras responsabilidades acadêmicas e profissionais, dedicando-se ao projeto em tempo parcial.
F8 | Dificuldade da linguagem de programação | -1 | 2 | -2 | A equipe utiliza tecnologias já conhecidas por parte dos integrantes, incluindo a experiência prática de quem atua profissionalmente como desenvolvedor, o que reduz a dificuldade da linguagem.
|  |  |  | Total | 11.5

## UCP AJUSTADOS
CALCULO AUCP |  | CALCULO DE ESFORÇO |  |  | CALCULO DE CUSTOS
Resultado | 115.7599 | Resultado | 3241.2765 | horas | Resultado | 162063.825